## FAIS
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
Monto que reciban del FAIS:_$28,651,730.00
Obra o Acción a realizar | Costo | Ubicación |  |  | Metas | Beneficiarios | Avance Fisico | Avance Financiero
|  | Entidad | Municipio | Localidad
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 427466.47 | MICHOACAN | ZACAPU | TIRINDARO | 125.44 M2 | 3256
REPARACION DE HIDROTOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 140000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 140 PZA | 2000 | 100% | 139910.51
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE CAP. 50M3 | 787750 | MICHOACAN | ZACAPU | FRANCO REYES | 1 SISTEMA | 541
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. C. CARDENAS | 756140.28 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 428 ML | 5000
CONSTRUCCION DE EMISOR NORTE 2A ETAPA | 7501545.37 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 2687 ML | 10000 | 70% | 5917642.19
REHABLILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LUIS MOYA ENTRE BELIZARIO DOMINGUEZ Y COLON | 594262.48 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 77 ML | 750
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO, MELCHOR OCAMPO, GUILLEMO PRIETO Y BATALLA DE PUEBLA EN LA COL. IGNACIO ZARAGOZA | 1400000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 320 ML | 350 | 100% | 1398302
AMPLIACION DEL CANAL DE SANTA CECILIA 3ERA ETAPA | 2592297.71 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 890 ML | 15000
RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL MIRADOR DE ZACAPU | 344853.26 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 377 ML | 150 | 100% | 343177.62
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN J/N DE LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA | 313746.56 | MICHOACAN | ZACAPU | VISTA HERMOSA | 517.26 M2 | 50 | 100% | 311735.42
REHABILITACIÓN DE TECHADO METALICO EN PRIMARIA DE LA COLONIA W. VICTORIA | 200000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 510 M2 | 300 | 50% | 199999.87
TECHADO METALICO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DEL J/N ALEJANDRO GRAHAM BELL | 325000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 210 M2 | 150
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN J/N DE LA COMUNIDAD DE TAREJERO | 60000 | MICHOACAN | ZACAPU | TAREJERO | 96 M2 | 200 | 100% | 60000
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS | 650000 | MICHOACAN | ZACAPU | LOS LLANOS | 493 M2 | 400
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 500000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 250 | 50000 | 100% | 499933.32
CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIO RODRIGUEZ DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. RINCON DE SAN MIGUEL | 375394.57 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 433.73 M2 | 100 | 100% | 374770.24
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA CALLE LUIS MOYA | 364043.17 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 430.15 M2 | 10000 | 100% | 363363.58
REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 300000 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 21000 M2 | 15000 | 100% | 714035.8
CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MUSICO DE TIRINDARO | 600743.33 | MICHOACAN | ZACAPU | TIRINDARO | 700 M2 | 5000
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA ESCONDIDA | 900000 | MICHOACAN | ZACAPU | LA ESCONDIDA | 1 PZA | 744
RAHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL DE LA COMUNIDAD | 413314.56 | MICHOACAN | ZACAPU | NARANJA DE TAPIA | 44.10 M2 | 1200
GASTOS INDIRECTOS | 488651.84 | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | 3 |  |  | 477734.75
20035209.6